## Matriz
PLAN INTEGRAL PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Check-list Matriz Multicriterio
No | Criterio | Alternativa de Respuesta | Puntaje
1 | Ubicación de Proyecto | Nombre de Colonia y # de Sector.
2 | Existe organización comunitaria (CODEL, Junta de Agua, Patronato) | Si /No
3 | Sector de la colonia o barrio tiene afectación por inundación y/o deslizamiento | Si /No
4 | Medida de Mitigación propuesta (Tipo de Infraestructura) | Muro de Retención, Drenaje Pluvia (Cuneta), Bioingeniería, Obras de accesibilidad ( gradas, aceras, huellas peatonales), Iluminación de rutas de evacuación (Alumbrado público), Recuperación de espacios públicos vulnerables, otros
5 | Población Beneficiada | Cantidad de Población beneficiada Estimada
6 | Costo Aproximado del Proyecto (Lempiras) | Costo del proyecto en lempiras
7 | ¿Hace cuanto se han realizado proyectos de infraestructura en su colonia? | Cantidad de Años
8 | Existe la posibilidad de contraparte comunitaria | Si /No
9 | La comunidad se compromete al cuidado y mantenimiento de la obra construida | Si /No
|  | Total | 0

## Descripción de llenado
PLAN INTEGRAL PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Matriz Multicriterio de Selección
| No | Criterio | Respuesta | Puntuación |  |  | Revisión Ubicación
| 1 | Ubicación de Proyecto | Nombre de Colonia y # de Sector. | 20
| 2 | Existe organización comunitaria (CODEL, Junta de Agua, Patronato) | Si /No | 10
| 3 | Sector de la colonia o barrio tiene afectación por inundación y/o deslizamiento | Si /No | 10
| 4 | Medida de Mitigación propuesta (Tipo de Infraestructura) | Muro de Retención, Drenaje Pluvia (Cuneta), Bioingeniería, Obras de accesibilidad ( gradas, aceras, huellas peatonales), Iluminación de rutas de evacuación (Alumbrado público), Recuperación de espacios públicos vulnerables, otros | 15
| 5 | Población Beneficiada | Cantidad de Población beneficiada Estimada | 15
| 6 | Costo Aproximado del Proyecto (Lempiras) | Costo del proyecto en lempiras | 15
| 7 | ¿Hace cuanto se han realizado proyectos de infraestructura en su colonia? | Años | 5
| 8 | Existe la posibilidad de contraparte comunitaria | Si /No | 5
| 9 | La comunidad se compromete al cuidado y mantenimiento de la obra construida | Si /No | 5
|  |  | Total | 100
Asignación de Puntajes
Respuesta/ Ubicación
| No | Criterio | Si | No
| 1 | Ubicación de Proyecto (Ubicación en zona de riesgo comparado con mapa Multi-amenazas) | 20 | 0
| 2 | Existe organización comunitaria (CODEL, Junta de Agua, Patronato) | 15 | 0
| 3 | Sector tiene Afectación por inundación y/o deslizamiento | 10 | 0
| 4 | Medida de Mitigación (Tipo de Infraestructura)*
| 5 | Población Beneficiada**
| 6 | Costo Aproximado del Proyecto***
| 7 | Han realizado inversiones en los últimos 3 años en ese sector | 0 | 5
| 8 | Existe la posibilidad de contraparte comunitaria | 2 | 0
| 9 | La comunidad se compromete al cuidado y mantenimiento de la obra construida | 5 | 0
Medida de Mitigación (Tipo de Infraestructura)*
Muro de Retención, Drenaje Pluvia (Cuneta) , Mejora al sistema de agua potable, Bioingeniería, Obras de accesibilidad ( gradas, aceras, huellas peatonales), Iluminación de rutas de evacuación (Alumbrado público), Recuperación de espacios públicos vulnerables, - 15 puntos
Sistemas de agua potable, Sistemas de Captación de agua lluvia , mejoras a nivel domiciliares 10 puntos
501 o mas 5 puntos
|  | Población Beneficiada** |  |  | Sitio WEB | https://amdc.giscloud.com/
0- 200 personas - 2Puntos,
201- 500 personas - 4 Puntos
501 o mas 5 puntos
Costo Aproximado del Proyecto (lempiras)***
0- 500,000 lempiras - 15Puntos,
500,0001- 1,000,000 lempiras - 10Puntos,
mas de 1,000,000 lempiras- 5 puntos
Puntuación FINAL
| No | Criterio | Alternativa de Respuesta | Puntuación
| 1 | Ubicación de Proyecto | Nombre de Colonia y # de Sector.
| 2 | Existe organización comunitaria (CODEL, Junta de Agua, Patronato) | Si /No
| 3 | Sector de la colonia o barrio tiene afectación por inundación y/o deslizamiento | Si /No
| 4 | Medida de Mitigación propuesta (Tipo de Infraestructura) | Muro de Retención, Drenaje Pluvia (Cuneta), Bioingeniería, Obras de accesibilidad ( gradas, aceras, huellas peatonales), Iluminación de rutas de evacuación (Alumbrado público), Recuperación de espacios públicos vulnerables, otros
| 5 | Población Beneficiada | Cantidad de Población beneficiada Estimada
| 6 | Costo Aproximado del Proyecto (Lempiras) | Costo del proyecto en lempiras
| 7 | ¿Hace cuanto se han realizado proyectos de infraestructura en su colonia? | Años
| 8 | Existe la posibilidad de contraparte comunitaria | Si /No
| 9 | La comunidad se compromete al cuidado y mantenimiento de la obra construida | Si /No
|  |  | Total | 0

## 1_Formato de Solictud
Solicitud de Proyecto de Infraestructura Comunitaria
1-Nombre de Barrio/Colonia:
2-Sector del Barrio de la Colonia:
3-Tipo de Afectación (Inundación/ Deslizamiento):
4-Organización comunitaria Solicitante:
*Nota: Anexar formato de Aprobación comunitaria
5-Descripción de la afectación o problema:
6-Descripción de la obra solicitada:
7-Población beneficiada estimada:
8-Descripción de contraparte comunitaria:
Nota anexar formato de contraparte comunitaria
9-Datos de Personas Contacto:
Nombre: |  | Teléfono:
Firma
Nombre: |  | Teléfono:
Firma
Fecha:
*Nota Anexar fotografías de la afectación o sitio propuesto

## 2_Formato de Aprobación
Aprobación Comunitaria
1- Nombre del Barrio/Colonia:
2- Sector del Barrio/Colonia:
3- Organización comunitaria que organiza la asamblea:
4- Descripción de la Obra Propuesta:
5- Población beneficiada:
6-Firmas de Representantes de los vecinos como constancia de aceptación de obra solicitada
| Nombre: | Firma:
| Nombre: | Firma:
| Nombre: | Firma:
| Nombre: | Firma:
| Nombre: | Firma:
| Nombre: | Firma:
| Nombre: | Firma:
Fecha:

## 3_Contraparte
Formato de Contraparte Comunitaria
1- Nombre del Barrio/Colonia:
2- Sector del Barrio/Colonia:
3- Organización comunitaria encargada de la obra:
4- Contrapartes Comunitaria
Marque con una X las contrapartes ofrecidas
| Mano de obra no calificada | Bodega para materiales y herramientas |  | Agua para mezclas
| Seguridad y acompañamiento | Conexiones domiciliares |  | Entradas de vivienda
Otro (Especificar)
5- Mantenimiento y Sostenibilidad de la Obra
Las organizaciones comunitarias, habitantes y beneficiarios directos se comprometen a dar cuidado, buen uso y mantenimiento a la obra construida, de acuerdo al plan de mantenimiento establecido por la municipalidad?
| Si | No
6-Firmas de Representantes de los vecinos como constancia de contraparte comunitaria
| Nombre: |  | Firma:
| Nombre: |  | Firma:
| Nombre: |  | Firma:
| Nombre: |  | Firma:
| Nombre: |  | Firma:
| Nombre: |  | Firma:
| Nombre: |  | Firma:
Fecha:

## 4_Rendición de cuentas
Proceso de Rendición de cuentas
| No. | Acciones | Insumos | Responsable | Frecuencia | Observaciones
| 1.1 | Proceso de Gestión
| 1.1 | Convocar a los vecinos de la colonia/barrio o sector beneficiado del proyecto | Invitación | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato | 1 vez para seleccionar proyecto | Invitación se realiza por Perifoneo, hoja volantes, visitas domiciliares y grupos de WhatsApp
| 1.2 | Discutir y sensibilizar las vulnerabilidades ante inundación y deslizamiento en el barrio/colonia | Formato de Aprobación, salón de reunión, Listado de Asistencia | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato | 2 veces (cada 15 días) | Se llena formato de aprobación de obras.
| 1.3 | Socializar las contrapartes comunitarias, para la solicitud de obra a realizar | Formato de contraparte, Listado de Asistencia | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato | Constante durante el proceso de gestión | Se llena formato de contraparte comunitaria.
| 1.4 | Elaborar la solicitud de proyecto aprobado por la asamblea | Formato de Solicitud de proyecto, | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato | Cada vez que se realice una solicitud
| 1.5 | Elaboración de Carpeta con toda la información del proyecto | Copia de los formatos, folder. Listados de asistencia | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato | Cada vez que se realice una solicitud | Se crea un respaldo de todo el proceso de gestión de la obra solicitada.
| 1.6 | Realizar reuniones quincenales, sobre los avances y seguimiento a solicitudes entregadas | Acta de reunión, Listado de Asistencia | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato | Cada15 días, de acuerdo a los avances del proceso
| 2.1 | Proceso de Construcción
| 2.1 | Socializar con beneficiarios directos e indirectos sobre alcances y contrapartes de obras a ejecutar | Perifoneo, hojas volantes, asambleas comunitarias | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato | Durante todo el proceso de construcción
| 2.2 | Asambleas informativas sobre avance de las obras | Invitaciones, listados de asistencias, carpeta de proyecto | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato | Durante todo el proceso de construcción
| 2.3 | Colocación de pizarras informativas ( colocación de diseños de obras, avances, monitoreo y evaluación) | Pizarras informativas, pueden ser de madera o de PVC, con dimensiones (1.5 m x1.5 m) | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato | Durante todo el proceso de construcción | Se coloca: -Diseños de obra -Alcances -Proceso de selección de obra -Mapa de ubicación - Cronograma - Sistema de Quejas y sugerencias
| 2.4 | Sensibilizar planes de mantenimiento y limpieza de obras construidas | Plan de mantenimiento y limpieza | Organizaciones comunitarias encargadas de liderar el proceso: -CODEL -Junta de Agua -Patronato - Municipalidad | Durante todo el proceso de construcción | La comunidad se encarga de la limpieza y buen uso de las obras construidas, con el apoyo de la municipalidad

## 5_Entrega Final
Formato de Acta de Entrega Final
En el marco de la ejecución de acciones de reducción de vulnerabilidad ante deslizamiento e inundaciones, gestionado por ___________________________________________(Nombre de Organización comunitaria), financiado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace entrega habitantes de la (colonia/Barrio)__________________________________________ las Siguientes Obras de infraestructura comunitaria__________________________ como medidas de reducción de riesgos a desastres:
Descripción detallada de las cantidades de obra
No | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Sector del Barrio o Colonia
El costo total de la obra es de L _________________________________________________________________________ (colocar el monto de la obra en números y letras)obra calificada y materiales para la construcción de las obras, beneficiando a _______ familias de manera directa y ______familias de manera indirecta.
Los vecinos beneficiados de la Colonia/ se comprometen a:
1- Dar el mantenimiento necesario a la infraestructura, según cuadro de mantenimiento socializado con la comunidad.
2- Resguardar las infraestructuras contra cualquier maltrato o destrucción.
3-Velar por el buen uso de toda la infraestructura construida.
4- Mantener la obra limpieza de basura y desperdicios de construcción y cualquier otro material.
Fotografías
Agregar fotografías antes y después de la obra construida
Mediante la Firma de esta acta de entrega queda en conformidad los diseños, calidad de materiales y calidad de obra final entregada .
Para fines que se estimen convenientes, se firma la presente ACTA DE ENTREGA en el Municipio del Distrito Central, en fecha___________________________________
Cargo |  | Nombre |  |  | Firma
Organización comunitario
Colonia/ Barrio
Cargo
Organización comunitario
Colonia/ Barrio
Cargo
Organización comunitario
Colonia/ Barrio
Cargo
Organización comunitario
Colonia/ Barrio
Cargo
Organización comunitario
Colonia/ Barrio
Cargo